災害時対応フロー（BCP用）

※ 発生直後〜本格復旧まで4フェーズの行動指針

【フェーズ1】発生直後（0〜1時間）

| 順序 | 実施事項 | 担当者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 従業員・来訪者の人命安全確認（負傷者有無・安否確認） | 代表者・各部門長 |
| 2 | 建物・設備の被害状況の初期確認 | 総務担当 |
| 3 | 緊急連絡先リストを確認し、代表者へ報告 | BCP担当者 |
| 4 | 2次災害防止措置（ガス元栓・電気ブレーカー等の確認） | 総務担当 |
| 5 | 行政・警察・消防機関への連絡（必要な場合） | 代表者 |

【フェーズ2】初動対応（1〜6時間）

| 順序 | 実施事項 | 担当者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要顧客・取引先への第一報連絡（納期・供給への影響を共有） | 営業部門長 |
| 2 | 代替拠点・テレワーク環境への移行判断 | 代表者 |
| 3 | 重要業務（中核事業）の継続可否判断と優先順位の決定 | BCP責任者 |
| 4 | 代替調達先リストを基に、必要物資・サービスの緊急確保開始 | 物流・調達担当 |
| 5 | 従業員への指示通達（出社 or 在宅勤務 or 一時帰宅の判断） | 代表者 |
| 6 | 被害状況・対応状況の記録開始（後の保険申請・改善に活用） | 総務担当 |

【フェーズ3】応急復旧（6〜72時間）

| 順序 | 実施事項 | 担当者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要業務の最小限継続開始（RTO・RLO達成を目指す） | BCP責任者 |
| 2 | 在宅勤務・分散勤務体制の構築と確認 | IT・総務担当 |
| 3 | 顧客・取引先への続報連絡（復旧見通しの共有） | 営業部門長 |
| 4 | 損害保険会社への事故報告（初期連絡） | 総務担当 |
| 5 | 取引銀行への状況報告・必要に応じた緊急融資相談 | 代表者・経理 |
| 6 | 代替調達先・代替拠点での業務継続状況のモニタリング | 各部門長 |

【フェーズ4】本格復旧（3日〜）

| 順序 | 実施事項 | 担当者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全業務の段階的再開（優先度の高い業務から順次） | BCP責任者 |
| 2 | 被害状況・損害額の確定と保険申請 | 総務・経理 |
| 3 | BCPの評価・改善点の洗い出し（対応記録を基に振り返り） | BCP担当者 |
| 4 | 従業員・関係者へのフォローアップ（メンタルケア含む） | 人事担当 |
| 5 | BCP本体の見直し・更新（今回の対応を反映） | BCP責任者 |

※ 本フローは汎用版です。感染症・水害・地震の各シナリオ別ガイドも別途ダウンロードしてください（template-free.jp 2026-05-28確認）