## 表紙_全社サマリー
バックオフィス業務月報 {YYYY年MM月}
対象期間：{YYYY/MM/01}〜{YYYY/MM/末日} ／ 作成者：{管理本部長} ／ 提出先：経営会議
◆ 全社サマリー（5部門合計）
No | 部門 | 業務件数 | 総工数(h) | 完了 | 進行中 | 未着手 | 滞留 | 完了率 | 高優先未完了
1 | 経理
2 | 総務
3 | 人事
4 | 情シス
5 | 法務
合計/平均
◆ 経営会議への特記事項（要報告）
・滞留業務（7日以上未着手）が全社で {N}件。優先度高の案件を経営会議で承認のうえ着手判断する。
・人事：給与体系見直しが進行中。10月末を目処に原案提出予定。
・法務：M&A契約レビューがデューデリ段階。外部弁護士費用 ¥{xxx万} を11月に計上見込み。
・情シス：ISMS監査が来月予定。事前準備工数+8h見込み。
・経理：インボイス未対応取引先 3社あり。法務と連携して文面通知中。

## プロジェクト進捗
横断プロジェクト進捗管理
No | プロジェクト名 | 主管部門 | 関連部門 | 開始月 | KPI | ステータス | 進捗率 | 完了予定 | 次月アクション
1 | インボイス対応 | 経理 | 法務/情シス | 2025/10 | 対応率100% | 進行中 | 80% | 2026/12 | 未対応3社の最終通知
2 | IT資産棚卸2026 | 情シス | 総務/経理 | 2026/04 | PC台帳精度99% | 進行中 | 60% | 2026/11 | 本社残未棚卸の集約
3 | 就業規則改定 | 人事 | 法務 | 2026/03 | 労使合意+届出完了 | 進行中 | 75% | 2026/12 | 労使協議
4 | 情報セキュリティ強化 | 情シス | 法務/人事 | 2026/06 | DLP導入+全社研修 | 進行中 | 40% | 2027/03 | DLP選定の最終3社比較
5 | M&A推進(A社) | 法務 | 経理/人事 | 2026/08 | 基本合意締結 | 進行中 | 50% | 2027/02 | デューデリ実施
6 | 規程集電子化 | 総務 | 法務/情シス | 2026/05 | クラウド版稼働 | 進行中 | 30% | 2027/04 | ベンダー選定
7 | 給与体系見直し | 人事 | 経理 | 2026/09 | 新体系適用開始 | 進行中 | 20% | 2027/04 | 原案完成
8 | ペーパーレス化 | 総務 | 情シス/経理 | 2025/04 | 紙削減80% | 進行中 | 70% | 2027/03 | 契約書電子化
9 | ISMS監査2026 | 情シス | 法務/人事 | 2026/04 | 更新審査合格 | 進行中 | 85% | 2026/11 | 監査本番
10 | 株主総会2026 | 法務 | 総務/経理 | 2026/04 | 無事故開催 | 進行中 | 50% | 2026/06 | 招集通知発送

## 凡例・略語
凡例・略語・用語集
凡例 | 色 | 意味
1 | 完了(緑) | タスクが完了している
2 | 進行中(黄) | 進行中。期限内であれば問題なし
3 | 未着手(灰) | 未着手。本月で着手見込みのもの
4 | 滞留(赤) | 7日以上滞留している要注意案件
5 | 進捗率<40%(赤) | プロジェクトの遅延を示唆
6 | 進捗率40-79%(黄) | 計画通りの進行範囲
7 | 進捗率≧80%(緑) | 完了直前のプロジェクト

## 経理
業務月報 経理部門 {YYYY年MM月}
対象業務範囲：請求書発行・支払処理・月次決算・税務・経費精算
No | 日付 | 業務内容 | カテゴリ | 担当者 | 工数(h) | ステータス | 優先度 | 滞留日数 | 備考/次アクション
1 | 2026/MM/01 | 請求書発行(A社) | 請求 | 田中 | 0.5 | 完了 | 中 | 3 | 入金確認待ち
2 | 2026/MM/02 | 支払処理(月次振込) | 支払 | 田中 | 2 | 完了 | 高 | 0 | 本日実施
3 | 2026/MM/03 | 経費精算チェック | 精算 | 佐藤 | 1.5 | 進行中 | 中 | 2 | 差戻し3件
4 | 2026/MM/04 | 月次試算表作成 | 決算 | 田中 | 4 | 進行中 | 高 | 1 | 今週金曜締切
5 | 2026/MM/05 | 源泉所得税納付 | 税務 | 田中 | 0.5 | 完了 | 高 | 0 | 電子納税済
6 | 2026/MM/06 | 住民税特別徴収 | 税務 | 田中 | 0.5 | 完了 | 高 | 0
7 | 2026/MM/07 | クレカ明細仕訳 | 記帳 | 佐藤 | 2 | 完了 | 低 | 0
8 | 2026/MM/08 | 預金通帳記帳 | 記帳 | 佐藤 | 0.5 | 完了 | 低 | 0
9 | 2026/MM/09 | 売掛金消込 | 回収 | 田中 | 1 | 進行中 | 中 | 5 | B社未入金
10 | 2026/MM/10 | 買掛金照合 | 支払 | 田中 | 1 | 完了 | 中 | 0
11 | 2026/MM/11 | 固定資産台帳更新 | 台帳 | 佐藤 | 1.5 | 完了 | 低 | 0
12 | 2026/MM/12 | 減価償却計算 | 決算 | 佐藤 | 2 | 完了 | 中 | 0
13 | 2026/MM/13 | 在庫棚卸立会 | 棚卸 | 田中 | 3 | 完了 | 中 | 0
14 | 2026/MM/14 | 銀行残高確認 | 残高 | 田中 | 0.5 | 完了 | 高 | 0
15 | 2026/MM/15 | 資金繰り表更新 | 資金 | 田中 | 1.5 | 完了 | 高 | 0
16 | 2026/MM/16 | 立替金回収 | 回収 | 佐藤 | 0.5 | 滞留 | 低 | 12 | 催促中
17 | 2026/MM/17 | 小口現金管理 | 現金 | 佐藤 | 0.5 | 完了 | 低 | 0
18 | 2026/MM/18 | インボイス対応 | 税務 | 田中 | 2 | 進行中 | 高 | 4 | 取引先確認中
19 | 2026/MM/19 | 電子帳簿保存 | 記帳 | 佐藤 | 1 | 進行中 | 中 | 0 | 体制構築中
20 | 2026/MM/20 | 監査対応資料 | 監査 | 田中 | 3 | 未着手 | 中 | 7 | 来月から
21 | 2026/MM/21 | 予算実績差異分析 | 管理 | 田中 | 2 | 完了 | 中 | 0
22 | 2026/MM/22 | 部門別損益計算 | 管理 | 田中 | 2 | 完了 | 中 | 0
23 | 2026/MM/23 | 役員報告資料 | 報告 | 田中 | 1.5 | 完了 | 高 | 0
24 | 2026/MM/24 | 会計システム保守 | 台帳 | 佐藤 | 1 | 完了 | 低 | 0
25 | 2026/MM/25 | 銀行手数料確認 | 残高 | 佐藤 | 0.3 | 完了 | 低 | 0
26 | 2026/MM/26 | 決算スケジュール調整 | 決算 | 田中 | 0.5 | 進行中 | 中 | 0
27 | 2026/MM/27 | 税理士打合せ | 税務 | 田中 | 1.5 | 完了 | 中 | 0
28 | 2026/MM/28 | 社内経費規程改定 | 規程 | 佐藤 | 2 | 滞留 | 低 | 15 | 法務確認待ち
29 | 2026/MM/01 | 原価計算 | 管理 | 田中 | 2.5 | 完了 | 中 | 0
30 | 2026/MM/02 | 翌月予算編成準備 | 管理 | 田中 | 1 | 進行中 | 中 | 0
＜経理 部門 月次集計＞
総業務件数
総工数(h)
完了件数
進行中件数
滞留件数
完了率
滞留率
平均滞留日数
高優先未完了

## 総務
業務月報 総務部門 {YYYY年MM月}
対象業務範囲：備品管理・契約管理・施設管理・社内行事・問合せ対応
No | 日付 | 業務内容 | カテゴリ | 担当者 | 工数(h) | ステータス | 優先度 | 滞留日数 | 備考/次アクション
1 | 2026/MM/01 | 備品発注(消耗品) | 備品 | 高橋 | 0.5 | 完了 | 低 | 0
2 | 2026/MM/02 | 契約書ファイリング | 契約 | 高橋 | 1 | 完了 | 中 | 0
3 | 2026/MM/03 | オフィス清掃手配 | 施設 | 高橋 | 0.3 | 完了 | 低 | 0
4 | 2026/MM/04 | 社内アンケート集計 | 行事 | 山本 | 2 | 完了 | 中 | 0
5 | 2026/MM/05 | 防災訓練計画 | 安全 | 山本 | 1.5 | 進行中 | 中 | 3 | 日程調整中
6 | 2026/MM/06 | 社内報編集 | 広報 | 山本 | 3 | 進行中 | 低 | 1 | 校正中
7 | 2026/MM/07 | 代表電話対応 | 受付 | 高橋 | 5 | 完了 | 低 | 0
8 | 2026/MM/08 | 郵便物仕分け | 受付 | 高橋 | 2 | 完了 | 低 | 0
9 | 2026/MM/09 | 来客対応 | 受付 | 高橋 | 3 | 完了 | 中 | 0
10 | 2026/MM/10 | 什器配置変更 | 施設 | 山本 | 4 | 完了 | 中 | 0
11 | 2026/MM/11 | 火災保険更新 | 保険 | 高橋 | 1 | 完了 | 高 | 0
12 | 2026/MM/12 | 安否確認システム | 安全 | 山本 | 1.5 | 完了 | 高 | 0
13 | 2026/MM/13 | 株主総会準備 | 行事 | 山本 | 8 | 進行中 | 高 | 5 | 会場手配済
14 | 2026/MM/14 | 社員旅行企画 | 行事 | 高橋 | 2 | 滞留 | 低 | 20 | 日程調整難航
15 | 2026/MM/15 | お弁当発注 | 行事 | 高橋 | 0.3 | 完了 | 低 | 0
16 | 2026/MM/16 | 文書管理棚卸 | 契約 | 高橋 | 2 | 進行中 | 中 | 2
17 | 2026/MM/17 | 印鑑管理台帳更新 | 契約 | 山本 | 0.5 | 完了 | 中 | 0
18 | 2026/MM/18 | 社外問合せ対応 | 受付 | 高橋 | 3.5 | 完了 | 低 | 0
19 | 2026/MM/19 | 車両管理 | 施設 | 山本 | 1 | 完了 | 中 | 0
20 | 2026/MM/20 | 健康診断手配 | 安全 | 高橋 | 1.5 | 完了 | 中 | 0
21 | 2026/MM/21 | 社内ポータル更新 | 広報 | 山本 | 1 | 完了 | 低 | 0
22 | 2026/MM/22 | オフィスレイアウト | 施設 | 山本 | 2 | 進行中 | 中 | 0
23 | 2026/MM/23 | 社員証発行 | 受付 | 高橋 | 0.5 | 完了 | 中 | 0
24 | 2026/MM/24 | 鍵管理 | 安全 | 高橋 | 0.3 | 完了 | 中 | 0
25 | 2026/MM/25 | 消防点検立会 | 安全 | 山本 | 1 | 完了 | 高 | 0
26 | 2026/MM/26 | 株主名簿管理 | 契約 | 山本 | 1 | 完了 | 中 | 0
27 | 2026/MM/27 | 議事録作成 | 行事 | 山本 | 2 | 完了 | 中 | 0
28 | 2026/MM/28 | オフィス備品PR | 備品 | 高橋 | 0.5 | 進行中 | 低 | 4
29 | 2026/MM/01 | お祝い対応 | 行事 | 高橋 | 0.5 | 完了 | 低 | 0
30 | 2026/MM/02 | 規程集メンテ | 契約 | 山本 | 1.5 | 滞留 | 低 | 18 | 優先度低
＜総務 部門 月次集計＞
総業務件数
総工数(h)
完了件数
進行中件数
滞留件数
完了率
滞留率
平均滞留日数
高優先未完了

## 人事
業務月報 人事部門 {YYYY年MM月}
対象業務範囲：採用・労務・給与・評価・研修・労使対応
No | 日付 | 業務内容 | カテゴリ | 担当者 | 工数(h) | ステータス | 優先度 | 滞留日数 | 備考/次アクション
1 | 2026/MM/01 | 給与計算 | 給与 | 鈴木 | 6 | 完了 | 高 | 0 | 月末締
2 | 2026/MM/02 | 社保算定基礎届 | 労務 | 鈴木 | 3 | 完了 | 高 | 0
3 | 2026/MM/03 | 採用面接 | 採用 | 中島 | 4 | 完了 | 中 | 0 | 5名面接
4 | 2026/MM/04 | 内定通知 | 採用 | 中島 | 1 | 完了 | 中 | 0
5 | 2026/MM/05 | 入社手続 | 採用 | 鈴木 | 2 | 完了 | 中 | 0
6 | 2026/MM/06 | 退職手続 | 労務 | 鈴木 | 1.5 | 完了 | 中 | 0
7 | 2026/MM/07 | 年末調整準備 | 給与 | 鈴木 | 2 | 進行中 | 中 | 0 | 11月開始
8 | 2026/MM/08 | 労働保険更新 | 労務 | 鈴木 | 2.5 | 完了 | 高 | 0
9 | 2026/MM/09 | 健康診断結果管理 | 労務 | 中島 | 1.5 | 完了 | 中 | 0
10 | 2026/MM/10 | メンタルケア面談 | 労務 | 中島 | 3 | 進行中 | 中 | 2 | 3名面談中
11 | 2026/MM/11 | 評価面談スケジュール | 評価 | 中島 | 2 | 進行中 | 中 | 1 | 上期締切
12 | 2026/MM/12 | 360度評価集計 | 評価 | 中島 | 4 | 滞留 | 中 | 8 | 回答率60%
13 | 2026/MM/13 | 新人研修 | 研修 | 中島 | 8 | 完了 | 高 | 0 | 今月修了
14 | 2026/MM/14 | 管理職研修 | 研修 | 中島 | 2 | 進行中 | 中 | 5 | 講師調整中
15 | 2026/MM/15 | 就業規則改定 | 労務 | 鈴木 | 3 | 滞留 | 中 | 14 | 法務確認中
16 | 2026/MM/16 | 労使協議会 | 労務 | 鈴木 | 2 | 完了 | 高 | 0
17 | 2026/MM/17 | ハラスメント相談対応 | 労務 | 中島 | 1.5 | 完了 | 高 | 0 | 秘匿
18 | 2026/MM/18 | 福利厚生案内 | 労務 | 鈴木 | 0.5 | 完了 | 低 | 0
19 | 2026/MM/19 | 採用媒体管理 | 採用 | 中島 | 1 | 完了 | 中 | 0
20 | 2026/MM/20 | リファラル制度運用 | 採用 | 中島 | 1.5 | 進行中 | 中 | 3
21 | 2026/MM/21 | 離職率分析 | 労務 | 中島 | 2 | 完了 | 中 | 0
22 | 2026/MM/22 | 組織図更新 | 労務 | 鈴木 | 0.5 | 完了 | 低 | 0
23 | 2026/MM/23 | 役員賞与計算 | 給与 | 鈴木 | 1.5 | 完了 | 高 | 0
24 | 2026/MM/24 | 社員番号管理 | 労務 | 鈴木 | 0.3 | 完了 | 低 | 0
25 | 2026/MM/25 | 在籍証明書発行 | 労務 | 鈴木 | 0.5 | 完了 | 中 | 0
26 | 2026/MM/26 | 給与体系見直し | 給与 | 中島 | 4 | 進行中 | 中 | 7 | 原案作成中
27 | 2026/MM/27 | 労働時間集計 | 労務 | 鈴木 | 2 | 完了 | 高 | 0
28 | 2026/MM/28 | 36協定締結 | 労務 | 鈴木 | 1.5 | 完了 | 高 | 0
29 | 2026/MM/01 | 離職票発行 | 労務 | 鈴木 | 0.5 | 完了 | 中 | 0
30 | 2026/MM/02 | 採用ピッチ資料更新 | 採用 | 中島 | 2 | 滞留 | 低 | 11 | 修正待ち
＜人事 部門 月次集計＞
総業務件数
総工数(h)
完了件数
進行中件数
滞留件数
完了率
滞留率
平均滞留日数
高優先未完了

## 情シス
業務月報 情シス部門 {YYYY年MM月}
対象業務範囲：PC/アカウント管理・障害対応・セキュリティ・SaaS管理
No | 日付 | 業務内容 | カテゴリ | 担当者 | 工数(h) | ステータス | 優先度 | 滞留日数 | 備考/次アクション
1 | 2026/MM/01 | PC初期設定(新入社員) | 端末 | 森 | 3 | 完了 | 高 | 0
2 | 2026/MM/02 | アカウント発行 | 権限 | 森 | 1 | 完了 | 高 | 0
3 | 2026/MM/03 | プリンタ障害対応 | 障害 | 小林 | 1.5 | 完了 | 中 | 0
4 | 2026/MM/04 | Wi-Fi接続不良対応 | 障害 | 小林 | 1 | 完了 | 中 | 0
5 | 2026/MM/05 | VPN設定 | 権限 | 森 | 2 | 完了 | 中 | 0
6 | 2026/MM/06 | SaaS棚卸 | SaaS | 森 | 3 | 進行中 | 中 | 4 | 見直し中
7 | 2026/MM/07 | セキュリティパッチ適用 | セキュリティ | 小林 | 2 | 完了 | 高 | 0 | 月例
8 | 2026/MM/08 | バックアップ確認 | セキュリティ | 小林 | 0.5 | 完了 | 高 | 0
9 | 2026/MM/09 | ファイルサーバ整理 | 端末 | 森 | 2 | 滞留 | 低 | 9 | 容量逼迫
10 | 2026/MM/10 | 社員PC棚卸 | 端末 | 小林 | 4 | 進行中 | 中 | 2 | 本社残
11 | 2026/MM/11 | Microsoft365管理 | SaaS | 森 | 1.5 | 完了 | 中 | 0
12 | 2026/MM/12 | Slackアカウント整理 | SaaS | 森 | 1 | 完了 | 中 | 0
13 | 2026/MM/13 | 退職者アカウント停止 | 権限 | 森 | 0.5 | 完了 | 高 | 0
14 | 2026/MM/14 | 情報セキュリティ研修 | セキュリティ | 小林 | 2 | 進行中 | 中 | 6 | 資料作成中
15 | 2026/MM/15 | IT予算編成 | 予算 | 森 | 3 | 進行中 | 中 | 0 | 来期分
16 | 2026/MM/16 | ベンダー打合せ | SaaS | 森 | 1.5 | 完了 | 低 | 0
17 | 2026/MM/17 | ライセンス更新 | SaaS | 森 | 1 | 完了 | 高 | 0
18 | 2026/MM/18 | 携帯回線管理 | 端末 | 小林 | 1 | 完了 | 中 | 0
19 | 2026/MM/19 | PCキッティング | 端末 | 森 | 4 | 完了 | 中 | 0 | 5台
20 | 2026/MM/20 | 情報漏洩対策 | セキュリティ | 小林 | 2.5 | 進行中 | 高 | 3 | DLP導入検討
21 | 2026/MM/21 | 社内ヘルプデスク | 障害 | 小林 | 8 | 完了 | 低 | 0 | 常時
22 | 2026/MM/22 | 資産管理台帳更新 | 端末 | 森 | 1.5 | 完了 | 低 | 0
23 | 2026/MM/23 | ネットワーク監視 | セキュリティ | 小林 | 1 | 完了 | 高 | 0
24 | 2026/MM/24 | zoom管理 | SaaS | 森 | 0.5 | 完了 | 低 | 0
25 | 2026/MM/25 | SaaS導入検討(新規) | SaaS | 森 | 2.5 | 進行中 | 中 | 5 | 比較資料中
26 | 2026/MM/26 | VPNサーバ更新 | セキュリティ | 小林 | 3 | 滞留 | 中 | 12 | メンテ枠調整
27 | 2026/MM/27 | 社内Wi-Fi増強 | 障害 | 小林 | 2 | 進行中 | 中 | 4
28 | 2026/MM/28 | 情報資産台帳 | セキュリティ | 森 | 2 | 完了 | 中 | 0
29 | 2026/MM/01 | ISMS監査対応 | セキュリティ | 森 | 3 | 進行中 | 高 | 2 | 11月予定
30 | 2026/MM/02 | IT統制レビュー | セキュリティ | 森 | 2 | 滞留 | 中 | 16 | 監査法人待ち
＜情シス 部門 月次集計＞
総業務件数
総工数(h)
完了件数
進行中件数
滞留件数
完了率
滞留率
平均滞留日数
高優先未完了

## 法務
業務月報 法務部門 {YYYY年MM月}
対象業務範囲：契約レビュー・知財管理・コンプライアンス・社内規程
No | 日付 | 業務内容 | カテゴリ | 担当者 | 工数(h) | ステータス | 優先度 | 滞留日数 | 備考/次アクション
1 | 2026/MM/01 | NDAレビュー | 契約 | 伊藤 | 1 | 完了 | 高 | 0
2 | 2026/MM/02 | 業務委託契約レビュー | 契約 | 伊藤 | 2 | 完了 | 高 | 0 | 3件
3 | 2026/MM/03 | 取引基本契約レビュー | 契約 | 伊藤 | 3 | 進行中 | 高 | 2 | 修正案調整
4 | 2026/MM/04 | 社内規程改定 | 規程 | 渡辺 | 2.5 | 進行中 | 中 | 5 | 人事規程
5 | 2026/MM/05 | 株主総会対応 | 株主 | 渡辺 | 4 | 進行中 | 高 | 0 | 招集通知中
6 | 2026/MM/06 | 取締役会議事録 | 株主 | 渡辺 | 1.5 | 完了 | 高 | 0
7 | 2026/MM/07 | 知財調査 | 知財 | 伊藤 | 2 | 完了 | 中 | 0
8 | 2026/MM/08 | 商標出願 | 知財 | 伊藤 | 3 | 滞留 | 中 | 9 | 弁理士確認中
9 | 2026/MM/09 | 特許調査 | 知財 | 伊藤 | 2.5 | 完了 | 中 | 0
10 | 2026/MM/10 | コンプライアンス研修 | コンプラ | 渡辺 | 2 | 進行中 | 中 | 4 | 資料作成中
11 | 2026/MM/11 | 内部通報対応 | コンプラ | 伊藤 | 1.5 | 完了 | 高 | 0 | 秘匿
12 | 2026/MM/12 | 反社チェック | コンプラ | 伊藤 | 1 | 完了 | 高 | 0
13 | 2026/MM/13 | 与信調査 | コンプラ | 渡辺 | 1.5 | 完了 | 中 | 0
14 | 2026/MM/14 | 個人情報保護法対応 | コンプラ | 伊藤 | 3 | 進行中 | 高 | 1 | 改正対応
15 | 2026/MM/15 | GDPR対応 | コンプラ | 伊藤 | 2 | 滞留 | 中 | 14 | 優先度調整
16 | 2026/MM/16 | 利用規約改定 | 規程 | 渡辺 | 2.5 | 進行中 | 中 | 3 | 社内レビュー中
17 | 2026/MM/17 | プライバシーポリシー | 規程 | 渡辺 | 1.5 | 完了 | 高 | 0
18 | 2026/MM/18 | 顧問弁護士打合せ | 顧問 | 伊藤 | 1.5 | 完了 | 中 | 0
19 | 2026/MM/19 | 係争対応 | 紛争 | 伊藤 | 4 | 進行中 | 高 | 6 | 相手方折衝
20 | 2026/MM/20 | 債権回収相談 | 紛争 | 渡辺 | 2 | 完了 | 中 | 0
21 | 2026/MM/21 | 株式管理 | 株主 | 渡辺 | 1 | 完了 | 中 | 0
22 | 2026/MM/22 | 登記変更手続 | 株主 | 渡辺 | 2 | 完了 | 高 | 0 | 本店所在地
23 | 2026/MM/23 | M&A契約レビュー | 契約 | 伊藤 | 5 | 進行中 | 高 | 7 | デューデリ中
24 | 2026/MM/24 | 守秘義務管理 | 契約 | 伊藤 | 0.5 | 完了 | 中 | 0
25 | 2026/MM/25 | 議事録管理 | 株主 | 渡辺 | 0.5 | 完了 | 低 | 0
26 | 2026/MM/26 | 規程集メンテ | 規程 | 渡辺 | 1 | 滞留 | 低 | 19 | 優先度低
27 | 2026/MM/27 | 輸出管理 | コンプラ | 伊藤 | 1.5 | 完了 | 中 | 0
28 | 2026/MM/28 | 下請法チェック | コンプラ | 渡辺 | 1.5 | 完了 | 中 | 0
29 | 2026/MM/01 | 独禁法チェック | コンプラ | 渡辺 | 1 | 完了 | 中 | 0
30 | 2026/MM/02 | 法務月報作成 | コンプラ | 伊藤 | 1 | 完了 | 低 | 0
＜法務 部門 月次集計＞
総業務件数
総工数(h)
完了件数
進行中件数
滞留件数
完了率
滞留率
平均滞留日数
高優先未完了

## 使い方
使い方
【業務月報 完全版 使い方】
1. 各部門シート（経理/総務/人事/情シス/法務）に当月の業務を記入してください。
- 30行のサンプルデータが入っています。実データに上書きしてください。
- ステータス欄(G列)と優先度欄(H列)はドロップダウン選択です。
- 滞留日数(I列)は手入力。7日以上で赤強調されます。
2. 各部門シートの36-47行に月次集計（COUNTIF/SUMIFS）が自動計算されます。
3. 「表紙_全社サマリー」シートで5部門の合計が自動集計されます。
※ 各部門シート名は変更しないでください（数式が壊れます）。
4. 「プロジェクト進捗」シートで横断プロジェクトを管理。
- 進捗率は手入力。色は40%/80%で自動切替。
5. 経営会議への提出時はPDFで出力（A4横/縮小印刷推奨）。
- 印刷タイトル行が設定されているため、ページをまたいでもヘッダが表示されます。
【ベストプラクティス】
・月初3営業日以内に前月分を確定させる。
・滞留(赤)が増えてきたら部門長で原因分析。
・特記事項は経営会議への申し送り。重要案件のみ3-5件に絞る。