## 1_手順マスタ
重要事項説明書 作成手順マスタ（5フェーズ20ステップ）
案件名： ／ 担当者： ／ 着手日： ／ 予定説明日：
No | フェーズ | ステップ | アクション内容 | 予定日 | 実績日 | 状態 | 備考
1 | P1 物件調査 | 01 登記事項証明書取得 | 法務局/オンラインで取得（3ヶ月以内） |  |  | 未着手
2 | P1 物件調査 | 02 公図・地積測量図取得 | 法務局で取得・物件形状確認 |  |  | 未着手
3 | P1 物件調査 | 03 用途地域・法令制限調査 | 市役所/区役所で確認 |  |  | 未着手
4 | P1 物件調査 | 04 道路調査 | 建築基準法42条道路の種別確認 |  |  | 未着手
5 | P2 ライフライン | 05 上下水道調査 | 管轄水道局で口径・容量確認 |  |  | 未着手
6 | P2 ライフライン | 06 電気・ガス調査 | 供給業者・引込状況確認 |  |  | 未着手
7 | P2 ライフライン | 07 排水方式確認 | 公共下水/浄化槽/汲取りを確認 |  |  | 未着手
8 | P2 ライフライン | 08 ハザードマップ取得 | 洪水/内水/高潮（2020義務化） |  |  | 未着手
9 | P3 物件詳細 | 09 （区分）管理規約取得 | 管理組合/管理会社から入手 |  |  | 未着手
10 | P3 物件詳細 | 10 修繕積立金・管理費確認 | 滞納額・長期修繕計画も確認 |  |  | 未着手
11 | P3 物件詳細 | 11 建物状況調査確認 | 既存住宅の場合 |  |  | 未着手
12 | P3 物件詳細 | 12 石綿・耐震診断確認 | 1981年5月以前築は耐震診断 |  |  | 未着手
13 | P4 書面作成 | 13 35条書面作成 | 全項目埋め、抜け漏れチェック |  |  | 未着手
14 | P4 書面作成 | 14 37条書面作成 | 売買は両方作成 |  |  | 未着手
15 | P4 書面作成 | 15 ローン特約・契約解除 | 民法改正対応で契約不適合責任 |  |  | 未着手
16 | P4 書面作成 | 16 反社条項・特記事項 | 暴排2条構成・特記を整理 |  |  | 未着手
17 | P5 説明・交付 | 17 IT重説事前準備 | ソフト・通信テスト・事前送付 |  |  | 未着手
18 | P5 説明・交付 | 18 説明実施 | 宅建士証提示・全項目説明 |  |  | 未着手
19 | P5 説明・交付 | 19 記名押印・交付 | 宅建士・買主借主の押印 |  |  | 未着手
20 | P5 説明・交付 | 20 保管・事後管理 | 5年保管・ローン特約期日管理 |  |  | 未着手
| 進捗集計 | 完了：
進行中：
未着手：

## 2_フェーズ概要
5フェーズの目的・所要日数・成果物
フェーズ | 目的 | 所要日数・成果物
P1 物件調査 | 登記/公図/法令制限を把握 | 2〜3営業日・登記簿/公図/法令制限調書
P2 ライフライン | 上下水・電気・ガス・ハザード | 1〜2営業日・整備状況一覧/ハザードマップ
P3 物件詳細 | （区分）管理規約・建物状況等 | 1〜2営業日・規約コピー/積立金確認書
P4 書面作成 | 35条/37条書面の作成 | 1〜2営業日・35条書面/37条書面
P5 説明・交付 | 宅建士による説明・押印・交付 | 0.5日・説明議事録/押印書面/受領サイン

## 3_重要チェックポイント
■ 漏れたら違反になる重要チェックポイント
1. 宅建士証の有効期限内であること（失効中は説明不可）
2. 取引士証を提示してから説明開始（IT重説は画面提示）
3. 35条書面と37条書面の両方を交付（売買は必須）
4. 水害ハザードマップを記載（2020/8義務化・洪水/内水/高潮）
5. 連帯保証人は極度額を必ず明記（民法改正・明記なきは無効）
6. 瑕疵担保責任 → 契約不適合責任（民法改正）
7. 反社会的勢力排除条項を必ず明記
8. 既存住宅は建物状況調査の結果概要を記載
9. 書面は5年間保管（業法施行規則）
10. IT重説は双方向・取引士証画面提示・事前送付が必須要件

## 使い方
使い方
■ 重要事項説明書 作成手順 Excel 使い方
1. 『1_手順マスタ』で5フェーズ20ステップを順に進める。
2. 各ステップに予定日/実績日を入力し、状態をドロップダウンで選択。
3. 状態に応じて自動で色付け（完了=緑/進行中=橙/要再確認=赤）。
4. 下部の集計でフェーズごとの進捗を一目で確認。
5. 『2_フェーズ概要』で各フェーズの目的・所要日数・成果物を確認。
6. 『3_重要チェックポイント』で漏れがちな10項目を毎回チェック。
7. 印刷はA4横（手順マスタ）/縦（概要）で1ページ収まり。