## 企画書
企画書（損益シミュレーション付・完全版）
■ | 企画名 | 次世代CRM導入プロジェクト
■ | 起案者 | 営業企画部 山田太郎
■ | 起案日 | 2026/05/12
■ | 対象期間 | 2026年7月〜2029年6月（3年間）
■ | 想定投資額 | ¥3,000,000
■ | スポンサー | 営業本部長
1. 企画背景
近年顧客対応工数が増加。CRM未整備によりリードが営業担当の頭の中にとどまっている。
2. 課題
①顧客接点情報の散在 ②商談進捗の不可視化 ③管理職の意思決定遅延
3. 目的
CRM導入により問い合わせ対応工数を50%削減し、CSAT4.2以上を維持する。
4. 解決策
クラウドCRM導入 + 営業オペレーション標準化 + ダッシュボード化。
5. 効果見込み
人件費削減 ¥2,400,000/年、商談リードタイム25%短縮、CSAT向上。
6. 必要リソース
プロジェクトリーダー1名、メンバー3名、外部ベンダ1社、3ヶ月。

## 損益シミュ
損益シミュレーション（3年計画・30行詳細）
区分 | 項目 | 初期(¥) | 1年目(¥) | 2年目(¥) | 3年目(¥) | 3年累計(¥)
投資 | ライセンス（CRM） | 0 | 1200000 | 1200000 | 1200000
投資 | 初期導入費（ベンダ） | 1500000 | 0 | 0 | 0
投資 | データ移行・カスタマイズ | 800000 | 0 | 0 | 0
投資 | 社内教育・研修 | 200000 | 100000 | 50000 | 50000
投資 | プロジェクト管理コスト | 500000 | 200000 | 100000 | 100000
運用 | 保守・サポート費 | 0 | 360000 | 360000 | 360000
運用 | クラウド従量課金 | 0 | 240000 | 280000 | 320000
運用 | 追加開発費（要望対応） | 0 | 300000 | 200000 | 150000
運用 | ユーザー追加ライセンス | 0 | 100000 | 200000 | 300000
運用 | コンサルティング契約 | 0 | 600000 | 300000 | 0
効果 | 人件費削減（営業） | 0 | -2400000 | -2700000 | -3000000
効果 | 人件費削減（管理職） | 0 | -800000 | -900000 | -1000000
効果 | 残業代削減 | 0 | -600000 | -700000 | -800000
効果 | 商談成約率向上（売上増） | 0 | -3500000 | -4200000 | -5000000
効果 | 解約防止（売上維持） | 0 | -1200000 | -1400000 | -1600000
効果 | 紙・印刷コスト削減 | 0 | -120000 | -120000 | -120000
効果 | 会議時間削減 | 0 | -480000 | -480000 | -480000
効果 | 営業効率化（リード対応） | 0 | -900000 | -1100000 | -1300000
効果 | CSAT向上（口コミ効果） | 0 | -400000 | -500000 | -700000
効果 | 研修期間短縮 | 0 | -300000 | -350000 | -400000
効果 | 請求業務効率化 | 0 | -200000 | -200000 | -200000
効果 | リードナーチャリング自動化 | 0 | -500000 | -700000 | -900000
効果 | クロスセル増加 | 0 | -800000 | -1000000 | -1200000
効果 | アップセル増加 | 0 | -600000 | -800000 | -1000000
効果 | 紹介経由顧客増 | 0 | -300000 | -500000 | -700000
効果 | ブランディング効果 | 0 | -200000 | -300000 | -400000
効果 | 採用力向上 | 0 | -150000 | -200000 | -250000
リスク | 想定効果未達バッファ | 0 | 500000 | 600000 | 700000
リスク | 為替変動バッファ | 0 | 100000 | 100000 | 100000
リスク | 法令対応費 | 0 | 50000 | 50000 | 50000
区分別合計
投資合計
運用合計
効果合計
リスク合計
純損益（投資+運用+効果+リスク）
ROI算出
総投資額（初期+運用3年）
総効果（効果3年累計の絶対値）
ROI（効果/投資）
回収期間（年）

## 売上予測
売上予測（月次30ヶ月）
No. | 年月 | 想定客数 | 客単価(¥) | 想定売上(¥) | 累計売上(¥)
1 | 2026/07 | 100 | 18000
2 | 2026/08 | 104 | 18050
3 | 2026/09 | 108 | 18100
4 | 2026/10 | 112 | 18150
5 | 2026/11 | 116 | 18200
6 | 2026/12 | 121 | 18250
7 | 2027/01 | 126 | 18300
8 | 2027/02 | 131 | 18350
9 | 2027/03 | 136 | 18400
10 | 2027/04 | 142 | 18450
11 | 2027/05 | 148 | 18500
12 | 2027/06 | 153 | 18550
13 | 2027/07 | 160 | 18600
14 | 2027/08 | 166 | 18650
15 | 2027/09 | 173 | 18700
16 | 2027/10 | 180 | 18750
17 | 2027/11 | 187 | 18800
18 | 2027/12 | 194 | 18850
19 | 2028/01 | 202 | 18900
20 | 2028/02 | 210 | 18950
21 | 2028/03 | 219 | 19000
22 | 2028/04 | 227 | 19050
23 | 2028/05 | 236 | 19100
24 | 2028/06 | 246 | 19150
25 | 2028/07 | 256 | 19200
26 | 2028/08 | 266 | 19250
27 | 2028/09 | 277 | 19300
28 | 2028/10 | 288 | 19350
29 | 2028/11 | 299 | 19400
30 | 2028/12 | 311 | 19450
30ヶ月合計

## ダッシュボード
企画書ダッシュボード（経営判定用）
総投資額 | 3年累計効果 | ROI | 回収期間
【経営判定】
ROI（3年累計効果÷総投資額）が100%を超え、回収期間2.0年以内であれば「投資推奨」。50〜100%は「条件付きGo」、50%未満は「再検討」を推奨します。本企画案では損益シミュ表で算出した値を上記カードに表示しています。

## 使い方
企画書Excel完全版 使い方
1.【企画書シート】基本情報＋6章の企画概要を記載します。
2.【損益シミュシート】30行の投資/運用/効果/リスクを年度別に入力すると、
区分別合計・純損益・ROI・回収期間が自動計算されます。
3.【売上予測シート】30ヶ月の客数×客単価から月次売上と累計売上を自動算出。
折れ線グラフで成長カーブを可視化。
4.【ダッシュボードシート】総投資額・3年効果・ROI・回収期間を1枚で表示。
役員プレゼン時はこのシートだけ印刷すればOK。
【ROIの読み方】
・100%超：投資推奨
・50〜100%：条件付きGo（モニタリング体制構築前提）
・50%未満：再検討（数値見直し or 規模縮小）
【カスタマイズ】
・損益シミュの行は追加可能。区分セル(A列)に「投資/運用/効果/リスク」のいずれかを必ず入力
・売上予測の成長率(growth)・客単価伸びはサンプル値。実態に合わせて調整