## 3原則ガイド
工程表「見やすさ」3原則
1 | 色分けの統一 | 工程種別(設計/施工/検査/引渡)で色を固定。配色は4色以内。同じ色を別の意味に使わない。
2 | クリティカルパスの強調 | 遅延すれば全体が遅れる工程は赤太枠で囲む。バーの上に★マーク表示。
3 | 余白の確保 | 行間は18pt以上。ガント領域とラベル領域は明確に区切る。罫線は薄グレーで圧迫感を出さない。

## NG_OK比較
NG/OK 5パターン比較
No | 観点 | NG例（こうしない） | OK例（こう直す）
1 | 色の使い分け | 7色8色とカラフルで意味不明。設計が黄色、施工が緑、検査も緑など重複。 | 4色固定。設計=青/施工=橙/検査=緑/引渡=紫。凡例を必ず表に併記。
2 | クリティカルパス | すべて同じ太さのバー。どこが命綱か一目でわからない。 | CPバーを赤枠+太線、ラベルに★。CPでない工程はライトグレー寄りに。
3 | 行間・余白 | 行間6ptで詰めて文字とバーが重なる。読みづらく印刷で潰れる。 | 行間18pt以上。ガント列幅は固定。ヘッダ・凡例とは1行空ける。
4 | 日付・期間表示 | 日付ラベルだけで週/月の区切りなし。「今ここ」線がない。 | 週は薄塗り、月は太い罫線で区切る。今日列に黄色の縦バー。
5 | 進捗の見せ方 | バーに数字だけ。完了/遅延がパッと見でわからない。 | 進捗率に応じて塗りつぶし(白→緑)、遅延は赤斜線パターン。

## 見やすい工程表_A3
工程表（見やすさ3原則実装版・A3横／月単位ガント）
凡例: | 設計 | 施工 | 検査 | 引渡 | CP★ | 遅延
No | 工程名 | 開始 | 終了 | 日数 | 進捗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 担当
1 | 実施設計 | 1 | 5 | 5 | 100%
2 | 施工計画策定 | 3 | 8 | 6 | 100%
3 | 仮設工事 ★ | 6 | 10 | 5 | 80%
4 | 基礎工事 ★ | 9 | 16 | 8 | 60%
5 | 躯体工事 ★ | 15 | 24 | 10 | 30%
6 | 屋根工事 | 22 | 26 | 5 | 0%
7 | 外装工事 | 24 | 28 | 5 | 0%
8 | 内装工事 | 25 | 30 | 6 | 0%
9 | 設備工事 | 20 | 29 | 10 | 0%
10 | 社内検査 | 29 | 30 | 2 | 0%
11 | 引渡し | 31 | 31 | 1 | 0%

## 大判印刷仕様
大判印刷 設定ガイド（A1/A2/A3）
No | サイズ | 推奨用途 | 設定手順・注意点
1 | A3 297×420mm | 社内回覧・現場詰所 | ①シート「見やすい工程表_A3」を選択 ②印刷→A3横→拡大縮小なし ③コピー機でそのまま出力可
2 | A2 420×594mm | 会議室壁面 | ①PDF出力時にA3 1ページ ②印刷会社で「A3→A2 200%拡大」依頼 ③罫線/文字共に2倍サイズで明瞭
3 | A1 594×841mm | 現場休憩所・全社員掲示 | ①PDFをA3で出力 ②印刷会社で「A3→A1 400%拡大」依頼 ③発注前にPDF内の最小文字9pt→32pt相当の視認性を確認

## 使い方
使い方
■ 工程表 見やすい 完全版 使い方
【シート構成】
1.「3原則ガイド」: 色分け統一/CP強調/余白確保 の基本ルール
2.「NG_OK比較」: 5パターンでNG例とOK例を並列比較
3.「見やすい工程表_A3」: 3原則を実装した月単位ガント
4.「大判印刷仕様」: A1/A2/A3 の出力手順
【3原則の実装ポイント】
・色は4色固定（設計=青/施工=橙/検査=緑/引渡=紫）
・クリティカルパス工程は赤(C00000)＋★マーク
・行間22pt以上で余白を確保
【進捗率の入力】F列に 0〜1 を入力。データ検証で誤入力を防止
【今日列ハイライト】サンプルでは12日列。実運用では今日に塗り直す
【印刷】A3横で1ページ。大判はPDFを印刷会社で拡大