建設業 作業月報

完全版マニュアル

建設業法・労働基準法・元請報告義務を踏まえた、現場別＋全社統合の作業月報運用マニュアル。

目次

第1章 作業月報とは（建設業法上の位置づけ）

第2章 現場別月報の書き方

第3章 全社統合月報の運用

第4章 出面表との連動

第5章 元請への報告

第6章 安全KY・災害記録

第7章 建設業法対応チェック

第8章 トラブル事例・FAQ

第1章 作業月報とは（建設業法上の位置づけ）

建設業の作業月報は、建設業法第40条の3（帳簿の備付け）および施工体制台帳と連動する重要な帳簿である。

1-1 法的根拠

建設業法 第40条の3: 営業所ごとに帳簿を備え5年間保存

建設業法 第24条の7: 施工体制台帳・施工体系図の整備

労働安全衛生法 第10条: 統括安全衛生責任者の選任現場の記録

労働基準法 第108条: 賃金台帳との突合（人工計算）

1-2 作業月報に記載必須の項目

| 項目 | 内容 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 現場名・元請 | 現場の正式名称・元請会社名 | 建設業法 |
| 工期・進捗率 | 契約工期と当月末時点進捗 | 元請報告 |
| 日別作業実績 | 日付・作業内容・職種・人工数 | 帳簿備付け |
| 安全KY実施 | 実施有無と参加者 | 安衛法 |
| 災害発生 | 無/軽微/休業/重大の4区分 | 安衛法 |
| 天候 | 中止有無の根拠 | 工程管理 |
| 検査記録 | 中間/完了検査結果 | 品確法 |

第2章 現場別月報の書き方

2-1 基本情報の埋め方

現場名は契約書記載の正式名称をそのまま転記

元請会社名・許可番号も併記すると体制台帳と整合

進捗率は月末時点・出来高ベース（金額ベースより視覚的）

2-2 日別実績の記入ルール

1行 = 1日。作業がなかった日も「現場休工」と書く

人工は実出役数。社員・常用・応援すべて含む

雨天中止は備考に「半日中止」「終日中止」を明記

進捗%は累計で書く（前日の進捗を上回る数値）

2-3 安全KY・災害欄

KY実施=済、未実施=未。未実施が出ないよう運用

災害は4区分: 無/軽微（応急処置）/休業（1日以上）/重大（死亡・重篤）

軽微以上は別途報告書も作成し、月報と紐付けて保管

第3章 全社統合月報の運用

3-1 全社統合の目的

経営層・本社管理部門に対する月次定例報告

人工・災害・進捗を横並びで比較し問題現場を早期発見

元請別・職種別の集計で原価管理にも活用

3-2 集計式（Excel）

| 集計対象 | 関数 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 元請別人工 | SUMIFS | 元請名で絞り込み合計 |
| 元請別現場数 | COUNTIFS | 元請名で件数 |
| 全社進捗平均 | AVERAGE | 加重平均にする場合は工事金額で重み付け |
| 災害件数 | SUM | 4区分のうち軽微以上を加算 |
| KY実施率 | AVERAGE | 0〜1（パーセント表示） |

第4章 出面表との連動

出面表は職人別・日別の出役記録。作業月報の「人工」と必ず一致させる。

4-1 連動ポイント

日別の人工合計 = 出面表の同日合計

不一致が出たら現場・本社のどちらが正しいか確認

応援・常用の区分も出面表に記録（賃金台帳連動）

4-2 一人親方の扱い

一人親方も人工として計上（労災特別加入確認必須）

労災加入証の写しを台帳に保管

第5章 元請への報告

5-1 報告フォーマット（10項目）

工程進捗（計画比）

安全実績（災害・KY）

品質確認（検査結果）

工程遵守状況

原価状況（予算比）

労務状況（人工・残業）

近隣対応

次月計画

建設業法対応（体制台帳）

報告者署名

5-2 提出タイミング

月末締め・翌月5営業日以内が一般的

元請の月例工程会議（多くは10日前後）の前日までに提出

5-3 NG例（よくある指摘）

進捗率が「感覚値」で書かれている（出来高根拠なし）

災害「無」と書いてあるが現場日報で軽微発生（不整合）

建設業法対応欄が空欄（体制台帳更新の証跡なし）

第6章 安全KY・災害記録

6-1 KY（危険予知）実施記録

朝礼時にKY実施・参加者全員サイン

当日の主要リスク3点・対策・確認者を明記

元請KYと自社KYは両方記録（重複OK）

6-2 災害発生時の月報処理

| 区分 | 定義 | 月報記載 | 別報告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無 | 災害なし | 無 | 不要 |
| 軽微 | 応急処置のみ | 軽微 | 社内インシデント記録 |
| 休業 | 1日以上休業 | 休業 | 労基署・元請報告 |
| 重大 | 死亡・重篤 | 重大 | 労基署・警察・元請・本社緊急報告 |

第7章 建設業法対応チェック

7-1 月次チェックリスト

□ 施工体制台帳を最新化したか

□ 施工体系図を更新（下請変更時）したか

□ 全下請の建設業許可番号を確認したか

□ 全下請の労災加入を確認したか

□ 全下請の安全衛生教育修了証を確認したか

□ 一人親方の特別加入を確認したか

□ 賃金支払いの遅延・未払いがないか確認したか

□ 元請からの指示書・図書を保管したか

□ 帳簿・月報を5年保存対象として整理したか

□ 個人情報・取引情報の漏洩がないか確認したか

第8章 トラブル事例・FAQ

Q1. 元請から「進捗率の根拠は？」と問われたら？

A. 出来高査定書（鉄筋数量・型枠面積・コンクリ㎥）の累計を基に算出する。

Q2. 災害「無」のはずが本社から「軽微あり」と指摘された場合は？

A. 現場日報・KY記録と突合し、不整合があれば月報を修正・元請へ訂正報告書を提出。

Q3. 雨天中止が多く工程が遅延した場合は？

A. 月報備考欄に天候による中止日数を集計表示し、工程会議で振替日を協議。

Q4. 一人親方を常用として継続使用しているが社会保険指導が来た場合は？

A. 雇用関係の有無を整理し、社労士・行政書士に相談。実態が雇用なら社保加入要。

Q5. 月報の提出を忘れたらどうなる？

A. 建設業法上の帳簿備付け義務違反（5年保存）に該当する恐れ。即遡及作成が必要。