## 現場別月報
建設業 作業月報（現場別）
現場名 | ○○マンション新築工事 |  |  |  | 報告月 | 2026年5月
現場所長 | 山田太郎 |  |  |  | 元請 | ○○建設株式会社
工期 | 2026/04/01〜2026/12/31 |  |  |  | 進捗率 | 35%
日 | 作業内容 | 職種 | 人工 | 作業時間 | 進捗% | 安全KY | 災害 | 天候 | 備考
1 | 基礎掘削 | 土工 | 5 | 8 | 5% | 済 | 無 | 晴
2 | 基礎掘削 | 土工 | 5 | 8 | 10% | 済 | 無 | 晴
3 | 配筋 | 鉄筋工 | 4 | 8 | 13% | 済 | 無 | 曇
6 | 配筋 | 鉄筋工 | 4 | 8 | 16% | 済 | 無 | 晴
7 | 型枠 | 型枠大工 | 6 | 8 | 20% | 済 | 無 | 晴
8 | 型枠 | 型枠大工 | 6 | 8 | 23% | 済 | 無 | 雨 | 半日中止
9 | コンクリ打設 | コン工 | 8 | 9 | 27% | 済 | 無 | 晴
10 | 養生 | 土工 | 2 | 4 | 27% | 済 | 無 | 晴
13 | 型枠解体 | 型枠大工 | 4 | 8 | 30% | 済 | 無 | 晴
14 | 墨出し | 大工 | 3 | 8 | 32% | 済 | 無 | 晴
15 | 建方準備 | 鳶 | 6 | 8 | 34% | 済 | 無 | 晴
16 | 建方 | 鳶 | 8 | 9 | 35% | 済 | 無 | 晴
17 | 建方 | 鳶 | 8 | 9 | 37% | 済 | 無 | 晴
20 | デッキ敷込 | 鉄骨工 | 5 | 8 | 40% | 済 | 無 | 晴
21 | 鉄骨検査 | 元請+設計 | 2 | 4 | 42% | 済 | 無 | 晴
22 | 配筋（床） | 鉄筋工 | 6 | 8 | 45% | 済 | 無 | 曇
23 | コンクリ打設 | コン工 | 8 | 9 | 50% | 済 | 無 | 晴
24 | 養生 | 土工 | 2 | 4 | 50% | 済 | 無 | 晴
27 | 内部墨出し | 大工 | 3 | 8 | 53% | 済 | 無 | 晴
28 | 設備配管 | 設備 | 4 | 8 | 56% | 済 | 無 | 晴
29 | 電気配線 | 電気 | 4 | 8 | 60% | 済 | 無 | 晴
30 | 中間検査 | 元請+設計 | 2 | 4 | 60% | 済 | 無 | 晴 | 是正0件
合計

## 全社統合月報
建設業 作業月報（全社統合）
No | 現場名 | 元請 | 進捗% | 人工合計 | 災害件数 | 安全KY実施率 | 工程遵守 | 所長
1 | ○○マンション新築 | ○○建設 | 35% | 110 | 0 | 100% | 遵守 | 山田
2 | △△ビル改修 | △△工務店 | 62% | 85 | 1 | 95% | 遅延 | 佐藤
3 | □□倉庫増築 | □□建設 | 18% | 42 | 0 | 100% | 前倒し | 鈴木
4 | ××病院耐震 | ××組 | 78% | 130 | 0 | 100% | 遵守 | 高橋
5 | ◇◇橋梁補修 | ◇◇土木 | 45% | 65 | 0 | 100% | 遵守 | 伊藤
6 | ☆☆住宅10棟 | ☆☆ハウス | 30% | 75 | 0 | 100% | 遵守 | 渡辺
7 | ◎◎工場建設 | ◎◎建設 | 55% | 95 | 1 | 92% | 遅延 | 中村
8 | ●●学校改修 | ●●建設 | 20% | 40 | 0 | 100% | 前倒し | 小林
合計/平均
元請別人工合計（SUMIFS）
○○建設
△△工務店
□□建設
××組
◇◇土木
☆☆ハウス
◎◎建設
●●建設

## 出面表連動
出面表（職人別・作業月報連動）
No | 氏名 | 職種 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 週合計人工
1 | 田中一郎 | 土工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 佐藤次郎 | 土工 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 鈴木三郎 | 鉄筋工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 高橋四郎 | 鉄筋工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 伊藤五郎 | 型枠大工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 渡辺六郎 | 型枠大工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 中村七郎 | コン工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 小林八郎 | 鳶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 加藤九郎 | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 吉田十郎 | 設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 元請報告サマリ
元請報告サマリ（建設業法準拠・帳簿性確保）
1 | 工程進捗 | 当月計画比 +2%（35% / 計画33%）。来月予定: 40%到達。
2 | 安全実績 | 休業災害0件・軽微1件（指切創傷／応急処置済）。KY実施率100%。
3 | 品質確認 | 中間検査是正0件。コア抜き強度試験 24.8N/mm²（基準24以上）。
4 | 工程遵守 | 基礎・建方とも工程通り。雨天1日中止につき土曜出勤で吸収。
5 | 原価状況 | 当月実行予算比 -3.2%（材料単価上昇は型枠転用回数増で吸収）。
6 | 労務状況 | 当月人工 110 / 計画105（+4.8%）。残業時間 5.2H/人（45H内）。
7 | 近隣対応 | 苦情0件。粉塵・騒音計測 基準内。月次広報配布済（120戸）。
8 | 次月計画 | 6/1〜10: 上部躯体／6/11〜20: 設備先行配管／6/21〜30: 内装下地。
9 | 建設業法対応 | 施工体制台帳・施工体系図更新済。下請届出変更3社／許可番号確認済。
10 | 報告者 | 現場所長 山田太郎 ／ 報告日 2026/06/01

## 使い方
使い方
■ 建設業 作業月報 完全版 使い方
【シート構成】
1.「現場別月報」: 1現場の日別実績（22日分のサンプル入り）
2.「全社統合月報」: 8現場のサマリ＋元請別SUMIFS集計
3.「出面表連動」: 職人別の週次人工集計（人工合計が自動）
4.「元請報告サマリ」: 建設業法準拠の10項目報告
【建設業法準拠ポイント】
・施工体制台帳・施工体系図の更新を必ず記録
・下請業者の許可番号確認の有無を記載
・労務管理（残業・人工・KY実施率）を毎月集計
【データ検証】
・天候: 晴/曇/雨/雪/その他
・災害: 無/軽微/休業/重大
・KY: 済/未
【集計式】
・合計人工 = SUM(D列)
・元請別 = SUMIFS で自動集計
・進捗率はパーセント形式
【元請提出フロー】
①現場別月報 完成 → ②全社統合へ転記 → ③元請報告サマリ作成 → ④PDF化提出