【社内提案書】

提案テーマ

〜 シーン別5本同梱 / 完全版 〜

提案日：2026年5月12日
所属／提案者

【標準フォーマット 12セクション】

1. 提案概要（エグゼクティブサマリー）

2. 提案の背景・現状認識

3. 解決すべき課題

4. 提案内容（解決策）

5. 期待される効果（定量／定性）

6. 実施体制・役割

7. 実施スケジュール

8. 投資額・予算

9. リスクと対策

10. 想定問答（Q&A）

11. 関連部署への影響と調整事項

12. 決裁事項・承認お願い事項

シーン1：新規事業提案

【背景】当社の主力事業の市場成長率は近年鈍化（年2%）。新たな成長エンジンが必要。
【課題】既存顧客への追加販売は限界、新規市場への進出が急務。
【提案】〇〇市場へのエントリーを目的として、新規事業「△△」を立ち上げる。専任チーム5名、初年度予算¥3,000万円、3年で売上¥3億円規模を目指す。
【効果】3年で売上¥3億円・粗利¥1.2億円。本社事業の成長率を5%に押し上げる。
【スケジュール】Q1事業計画確定／Q2市場検証／Q3 MVP開発／Q4正式ローンチ
【決裁事項】①新規事業立上げ承認 ②専任5名の確保 ③初年度予算¥3,000万円

シーン2：業務改善提案

【背景】営業部の事務作業（見積書作成・請求書発行）が月平均1人20時間発生。
【課題】コア業務（顧客接点）の時間が圧迫され、新規開拓が後回しになっている。
【提案】営業事務SaaS「□□」を導入し、見積〜請求の一連業務を自動化する。
【効果】1人あたり月15時間削減（年180時間）。15名×時給¥3,000で年¥810万円相当。
【投資】初期費用¥50万円、月額¥30万円（年¥360万円）。投資回収約7ヶ月。
【決裁事項】①SaaS導入承認 ②初期費用¥50万円 ③月額契約¥30万円

シーン3：システム導入提案

【背景】現行CRMが2018年導入、サポート終了が来年。最新の顧客分析機能なし。
【課題】顧客データのサイロ化により、適切な提案タイミングを逃している。
【提案】最新CRM「××」へのリプレイスを実施。データ移行・既存システム連携を含む。
【効果】顧客分析機能による提案精度向上で、商談化率10%→15%（売上+50%相当）。
【投資】導入費¥800万円、月額¥40万円。3年TCO¥2,240万円。
【リスク】データ移行不備／業務停止（対策：並行稼働1ヶ月設定）
【決裁事項】①CRMリプレイス承認 ②3年契約¥2,240万円 ③PJ専任1名の確保

シーン4：予算申請（追加予算）

【背景】当初予算外の課題が発生（具体的事象を記載）。
【課題】予算未確保のまま放置すると、Q4に売上機会損失が発生する見込み。
【提案】Q3に追加予算¥500万円を確保し、◯◯施策を実施する。
【効果】Q4に売上+¥1,500万円を見込む（投資効果300%）。
【代替案】何もしない場合、機会損失¥1,500万円が確実視される。
【決裁事項】①追加予算¥500万円承認 ②費目：販売促進費 ③執行期限：Q3末

シーン5：組織改編提案

【背景】事業の多様化により、現行の機能別組織では意思決定が遅延している。
【課題】部門横断プロジェクトで毎回調整に2週間かかり、機会損失が発生。
【提案】事業別マトリクス組織への移行（事業×機能の二軸）を行う。
【効果】意思決定スピード50%短縮、新規プロジェクト立上げ期間1ヶ月→2週間。
【リスク】移行期の混乱（対策：3ヶ月の移行期間と専任PMO設置）
【影響部署】全部署。人事制度・評価制度の改定が必要。
【決裁事項】①組織改編の承認 ②人事制度改定の検討開始 ③PMO設置

【想定問答集 10問】

Q1. なぜ今やる必要があるのか？

A. 競合の動きが活発化しており、半年遅れると先行者利益を失う。

Q2. 投資対効果（ROI）はどれくらいか？

A. 3年累計で投資の◯倍。最も保守的な前提でもプラス。

Q3. 失敗した場合の損失は？

A. 最悪ケースで¥◯◯◯万円。撤退基準を3ヶ月後の効果測定で明確化。

Q4. 既存事業との重複・カニバリは？

A. ターゲット顧客層が異なるため重複は限定的。具体的セグメント表を別紙参照。

Q5. なぜ自社でやるのか？外注ではダメか？

A. ◯◯のノウハウは戦略的中核資産。外注では再現性が確保できない。

Q6. 必要人員はどう確保するか？

A. 既存事業のリソース見直しで2名捻出、外部採用2名、コンサル支援1名。

Q7. 関連部署の合意は取れているか？

A. 情シス・法務・経理とは事前協議済み。具体的な調整事項は別紙参照。

Q8. 競合他社の状況は？

A. A社は2025年に類似施策を実施し売上+15%。当社は半年遅れだが追随可能。

Q9. なぜこの規模（金額・期間）なのか？

A. ◯◯と◯◯の2つの根拠から算出。詳細は別紙の試算表参照。

Q10. やめる判断はどこで行うか？

A. 3ヶ月後に効果指標◯◯を測定し、目標の70%未満なら継続可否を再判断する。

【事前根回しメール 3パターン】

パターン1：直属上司への事前報告

件名：【ご相談】次回経営会議向け提案について

◯◯部長
お疲れさまです。山田です。

次回経営会議向けに「△△」の提案を準備しております。
正式提案前に方向性のご相談をさせていただきたく、15分ほどお時間頂戴できれば幸いです。

・提案概要1枚資料：別添
・想定される論点：①予算規模 ②スケジュール ③体制

今週中で都合の良いお時間を3候補お知らせいただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

パターン2：関連部署への事前調整依頼

件名：【事前ご相談】◯◯施策に関する貴部門への影響について

△△部 ××様
お世話になっております。営業部の山田です。

次回経営会議で「◯◯施策」の提案を予定しております。
本施策は貴部門の業務にも影響する可能性があるため、正式提案前にご意見を伺いたくご連絡しました。

・施策概要：別添資料P3〜5
・貴部門への影響想定：別添P8
・ご相談したい論点：影響範囲の認識合わせ

30分ほどお時間頂戴できますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

パターン3：決裁者への事前ブリーフィング

件名：【事前共有】次回経営会議「◯◯」議案について

◯◯役員

大変お世話になっております。
次回経営会議にて議案として提出予定の「◯◯」につきまして、事前に概要を共有させていただきます。

・提案要旨：別添A4 1枚
・投資額：¥◯◯万円
・想定効果：3年累計¥◯◯万円
・主要リスクと対策：別添P10

会議当日のご質問想定への回答も準備しております。
事前にご懸念点があれば、ぜひお知らせください。

よろしくお願いいたします。